- EQUIPE

Informe quais são os profissionais que atuarão no projeto, conforme quadro a seguir:

| Nome do profissional/empresa | Função no projeto | CPF/CNPJ | Mini currículo |
| --- | --- | --- | --- |
| Vitor Santos | Cantor | 45668900827 | Cantor e compositor mairinquense, já produziu e lançou diversas canções que já alcaçaram mais de 70 mil Stream nas plataformas digitais |
| Ellen Santos | Cantora | 09776307655 | Cantor e compositor mairinquense, já produziu e lançou diversas canções que já alcaçaram mais de 70 mil Stream nas plataformas digitais |
| Zazu Silva | Ilustrador, produtor e editor | 28.864.535/0001-20 | Ilustrador, animador e editor de videoclipe infantil. Referência no mercado, com vídeos de grandes sucessos como por exemplo “a pequena rebeca” e “Jesus é bom – Vitor e Ellen kids” |
| Danilo Rezende | Produtor Musical | 012140145-69 | Realizou diversas produções de sucesso para cantores da gravadora Novo Tempo e Ventania, inclusive já produziu trabalhos da dupla Vitor e Ellen. |
| Lucas Arlino | Gestor de Tráfego e Estrategista Digital | 06685223308 | Pessoa responsável por todas as campanhas de tráfego pago do canal do YouTube da dupla Vitor e Ellen |

- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Descreva os passos a serem seguidos para execução do projeto.

| Atividade | Etapa | Descrição | Início | Fim |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Produção Musical | Pré-produção | Ajustes da composição da música para início da produção musical | 05/01/2026 | 15/11/2026 |
| Produção Musical | Produção musical | Envio da composição para o produtor e início da produção da canção. | 15/01/2026 | 30/02/2026 |
| Produção Musical | Gravação de voz | Gravação de voz da dupla Vitor e Ellen para finalização da música | 01/02/2026 | 15/02/2026 |
| Produção Musical | Finalização da produção musical | Edição das vozes, mixagem e masterização. | 15/02/2026 | 30/02/2026 |
| Produção do videoclipe | Animação e ilustração | Envio da música pronta para o ilustrador começar a desenhar os personagens para o vídeo. | 01/03/2026 | 30/04/2026 |
| Produção do videoclipe | Finalização do videoclipe | Aprovação e finalização do videoclipe em animação. | 30/04/2026 | 30/06/2026 |
| Divulgação | Redes sociais | Início do impulsionamento nas redes sociais e plataformas para o lançamento | 01/07/2026 | 31/08/2026 |
| Lançamento virtual | Redes sociais | Lançamento da música nas plataformas digitais e do videoclipe no canal do YouTube. | 01/09/2026 | 01/09/2026 |
| Lançamento Presencial | Apresentação nas escolas | Lançamento das músicas nas escolas da região. | 02/09/2026 | 30/09/2026 |

- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Preencha a tabela informando todas as despesas indicando as metas/etapas às quais elas estão relacionadas. Pode haver a indicação do parâmetro de preço (Ex.: preço estabelecido no SALICNET, 3 orçamentos, etc)  utilizado com a referência específica do item de despesa para auxiliar a análise técnica da comissão de seleção.

| Descrição do item | Justificativa | Unidade | Valor unitário | Qde | Valor total | Referência de preço (opcional) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produtor/ Ilustrador/ editor | Profissional necessário para a produção geral do videoclipe | Serviço | R$3.000,00 | 1 | R$3.000,00 |  |
| Gestor de Tráfego e Estrategista Digital | Essencial para uma boa campanha de digulgação e impulsionamento no YouTube, aumentando assim a visibilidade. | Serviço | R$700,00 | 1 | R$700,00 |  |
| Produtor Musical | Profissional necessário para a produção de áudio da música | Serviço | R$1.200,00 | 1 | R$1.200,00 |  |
| Cantor e Compositor | Profissional necessário para a produção da composição e áudio voz da música. | Serviço | R$133,00 | 2 | R$266,00 |  |